## Sheet2
S.No. | Module |  | SRS Preparation |  | Design |  | Development |  | Testing |  | UAT Submission |  | Security Audit | Go Live
|  |  | Start date | End date | Start date | End date | Start date | End date | Start date | End date | Start date | End date | Date | Date
1 | Daily Inspection | Plan | 2023-12-25 | 2024-01-05 | ¦ | ¦ | 2024-02-08 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 2024-02-21 |  | 2024-02-26
|  | Actual | 2023-12-25 | 2024-01-05 |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 2024-02-26 |  | 2024-02-28
2 | Data Visualization | Plan | 2023-12-25 | 2024-01-05 |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2024-02-03 | 2024-02-07 |  | 2004-02-10
|  | Actual | 2023-12-25 | 2024-01-05 |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2024-02-05 | 2024-02-09 |  | 2024-02-12
3 | Asset Mapping | Plan | 2023-12-25 | 2024-01-05 |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-31 |  | 2024-02-06
|  | Actual | 2023-12-25 | 2024-01-05 |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 2024-01-29 | 2024-02-05 |  | 2024-02-07
4 | Anusharavan | Plan | 2024-02-01 | 2024-02-09 |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 2024-03-25 |  | 2024-03-28
|  | Actual | 2024-02-01 | 2024-02-09 |  |  | 2024-02-12 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-27 |  | 2024-03-28
|  |  | 2024-03-01 | 2024-03-31 |  |  | 2024-03-20: 2025-06-10
5 | Dashboard | Plan | 2024-03-28 | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 |  | 2024-04-10
|  | Actual | 2024-04-01 | 2024-04-01 |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-06 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 |  | 2024-04-11
6 | Dhara | Plan | 2024-08-25 | 2024-09-03 |  |  | 2024-09-25 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-21 |  | 2024-10-22
|  | Actual | 2024-08-25 | 2024-09-03 |  |  | 2024-09-25 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-21 |  | 2024-10-23
7 | User Management | Plan |  |  |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-31 |  | 2025-01-02
|  | Actual |  |  |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-31 |  | 2025-01-02
8 | Master | Plan | 2025-01-23 | 2025-01-31 |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-03-03 |  | 2025-03-04
|  | Actual | 2025-01-23 | 2025-01-31 |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 2025-03-03 |  | 2025-03-04
9 | Sahbhagita | Plan | 2024-12-18 | 2024-12-31 |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-01-30 |  | 2025-01-31
|  | Actual | 2024-12-18 | 2024-12-31 |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-01-30 |  | 2025-02-03
10 | Nirmal | Plan | 2025-02-03 | 2025-02-21 |  |  | 2025-02-24 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 2025-03-26 |  | 2025-03-27
|  | Actual | 2025-02-03 | 2025-02-21 |  |  | 2025-02-24 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 2025-03-26 |  | 2025-03-27
11 | Sopan | Plan | 2025-03-20 | 2025-03-21 |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-03 |  | 2025-04-04
|  | Actual | 2025-03-20 | 2025-03-21 |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-03 |  | 14/4/2025